2025年高质量发展庭院经济项目

实施方案

为深入贯彻落实《国家乡村振兴局 农业农村部关于鼓励引导脱贫地区高质量发展庭院经济的指导意见》（国乡振发〔2022〕11号）《自治区农牧厅印发<关于乡村庭院经济“百乡千村万院”行动方案>的通知》（内农牧产发〔2024〕115号）《兴安盟财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（兴财农〔2022〕100号）文件精神，现就全旗庭院经济高质量发展制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，坚持以农村牧区资源和产业优势为依托，以高效开发农村牧区闲置房屋和闲置宅基地、庭院资源为主线，以脱贫户、监测户和重点人群（重点人群暨因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难的户）为重点，以增收致富为结果导向，按照“项目到户、扶持到人、资金到账”的要求，把庭院经济与美丽乡村建设、乡村产业发展、文明乡风建设、人居环境整治等工作有机结合，创新联农带农机制，由苏木乡镇打主攻，推进庭院经济项目有亮点、可持续、能增收。

（二）基本原则

——坚持高效可持续，符合政策原则。把促进农牧民群众持续稳定增收作为根本原则，所有庭院经济项目必须实现当年实施、当年见效，推动主导产业发展可持续发挥效益的项目，除特殊情况外，不支持一次性的项目,奖补所产生的收入增加数额要体现在收入账内。违反自然资源、环保、市场监管等方面规定的项目，不予支持。

——坚持群众为主体，实事求是原则。充分利用自有院落空间、资产和资源，从实际出发，尊重群众意愿，适合什么就发展什么，不堆“盆景”，不搞“一刀切”。

——坚持三类人群全覆盖原则。庭院经济项目坚持脱贫户、监测户及重点人群全覆盖原则，积极围绕大乌兰浩特多元化食物供应，科尔沁镇、居力很镇发展的种养业、商贸服务业要与城区农村地摊经济联动发展，在城区各小区设立“农村地摊”，专项用于两个乡镇庭院经济销售。中部巴日嘎斯台乡水库村、北部地区哈日白辛村、索伦镇联发嘎查可以发展与农村大集供应、中药产业、库边旅游、草原旅游相结合的多种庭院产业。S203、G302公路沿线可视范围内的嘎查村，重点围绕旅游、商贸服务、民宿旅居、院子餐厅等多种业态，发展特色庭院经济。

——坚持苏木乡镇打主攻，农牧民自主选择原则。各苏木乡镇确定实施方式并推进落实，年底交账。农牧民自主选择实施内容并按程序办理，2025年9月30日前实现收入增长。对发展庭院经济农牧民2025年度只给予一个品类补助，按进度批次进行补助。以收入到账作为庭院经济绩效的唯一结果，凡是补助后收入未增长的，坚决予以收回。
（三）目标任务

参与庭院经济项目的农牧民在2025年9月30日前户均收入务必增加至3500元以上，实现产业可持续，不发生返贫致贫风险。

二、发展重点

（一）种植业发展“五微小园”。在庭院空闲面积较大且具备特色作物种植传统的区域，围绕时令蔬菜、林果采摘、花卉盆栽、中草药、食用菌等作物品类，推广微菜园、微果园、微花园、微药园、微菌园。补贴标准：单户不超1万元，补贴比例重点人群按投资总额的50%，脱贫户总额的70%，监测户总额的90%，投资总额以事实发生为准，由乡村两级验收确定，补贴资金必须到户。鼓励他户代建代运营、“租赁+雇佣”等多种形式，创新联农带农机制。

（二）养殖业发展“家畜入市”。在具备棚舍等养殖条件的庭院，发展小禽畜养殖、大牲畜出栏能够为市场提供肉、蛋、奶等多种供应的活畜养殖，以及宠物养殖销售。小禽畜养殖包括：鸡、鸭、鹅、鱼、猪、狗等小畜禽养殖及宠物养殖销售等；大牲畜出栏包括：牛、羊、马、驴等。补贴标准：1.小禽畜养殖：单户不超过1万元，补贴比例重点人群按投资总额的50%，脱贫户总额的70%，监测户总额的90%，投资总额以事实发生为准，由乡村两级验收确定，补贴资金必须到户；2.大牲畜出栏（仅限脱贫户、监测户，不受一户多补条件限制）：单户不超过0.3万元，补贴比例出栏自家存栏6月龄以上1只羊补助100元、出栏自家存栏6月龄以上1头牛（马、驴）补助500元。

（三）特色服务业发展“十五小”。在地缘优势明显、农牧民有一技之长的苏木乡镇，发展小农机修理、小快递、小理发店、小卖店、小家电、小电焊、小成衣铺、小作坊、小酱菜、小手工、小电商、小泥瓦匠、小运输、小家政、小洗车厂等“十五小”产业。补贴标准：单户不超过1万元，补贴比例重点人群按投资总额的50%，脱贫户总额的70%，监测户总额的90%，投资总额以事实发生为准，由乡村两级验收确定，补贴资金必须到户。

（四）特色旅游发展“到户游”。利用自有庭院，发展院子餐厅、特色民宿、家庭旅馆、牧户游、农家院等。补贴标准：单户不超过2万元，重点人群按投资总额的50%，脱贫户总额的70%，监测户总额的90%，投资总额以事实发生为准，由乡村两级验收确定，补贴资金必须到户。

（五）通过科学储粮方式减损增收。（范围可扩大至一般户且不受一户多补条件限制）在全旗范围内，重点支持公路沿路沿线乡镇村屯农户，通过实施科学储粮装具切实提升农户科学储粮水平，减少农户储粮损失，提高粮食有效供应，补齐社会化储粮短板，增加农民收入，保障我旗粮食安全。补贴标准：单户不超过1万元，重点人群按投资总额的50%，脱贫户总额的70%，监测户总额的90%，投资总额以事实发生为准，由乡村两级验收确定，补贴资金必须到户。嘎查村可根据实际情况，自行选择将科学储粮装具确权到户或将科学储粮装具确权至嘎查村。

三、实施范围

（一）实施群体

全旗14个苏木乡镇的脱贫户、监测户、重点人群。两个旗级示范乡镇及三个旗级示范村补助范围可扩大至一般户。【2025年度确定科尔沁镇、居力很镇为旗级示范乡镇，绿水繁育中心哈日白辛村、索伦镇联发嘎查、巴日嘎斯台乡水库村等旗级示范村】
（二）不予补助的情形

（1）实施庭院经济项目属于自产自用不能增加家庭收入的；

（2）经苏木乡镇，嘎查村验收不合格的；

（3）采取不当手段套取项目资金，经查属实的；

（4）自本方案发布日期起至2025年12月31日，庭院经济户出现赌博、酒驾、非访等违反治安管理规定的行为，或存在违法犯罪行为，经有权机关调查核实，受到相应处罚的。

四、实施步骤

（一）嘎查村级申报环节（2025年4月15日前）。各苏木乡镇组织各嘎查村根据本实施方案规定，向农牧民广泛宣传高质量庭院经济发展项目相关政策，组织征求农牧户项目实施意见，填写农牧户实施高质量庭院经济意愿调查表（无意愿实施户在意愿栏填写无意愿实施，确保排查范围100%全覆盖）；嘎查村汇总农牧民发展意愿后，形成嘎查村实施高质量庭院经济计划表，经村民代表大会审议同意后进行公示，公示7天无异议后，连同村民代表会议记录复印件一并报送嘎查村所在苏木乡镇审核备案。

（二）苏木乡镇审核环节（2025年4月25日前）。苏木乡镇汇总各嘎查村实施高质量庭院经济项目计划表后，编制苏木乡镇高质量庭院经济项目年度实施方案，经苏木乡镇党委会议审核同意后，在苏木乡镇本级履行公示程序，公示无异议后，将实施方案报送至旗农村牧区工作领导小组办公室审批。

（三）旗级审批环节（2025年4月30日前）。旗农村牧区工作领导小组办公室接到苏木乡镇上报实施方案后，组织相关成员单位联审，对于联审合格的在旗农村牧区工作领导小组办公室备案。

（四）苏木乡镇组织实施环节（2025年9月30日前）。项目批复后，由苏木乡镇按照实施方案和嘎查村实施高质量庭院经济项目计划表，指导嘎查村组织农牧户自行实施。每月按照“嘎查村初验、乡镇复验”进行验收，验收合格后报送至旗委农村牧区工作领导小组办公室，并将验收结果在所在嘎查村公示，公示无异议后出具验收报告，形成苏木乡镇庭院经济项目补助明细表，按明细将补助通过农户提供的账户或银行卡进行发放。

（五）建立常态化管理机制。苏木乡镇要立足当地实际情况，深入挖掘农户发展庭院经济中那些具备长期效益的项目与模式。通过细致调研，全面了解不同农户庭院的资源优势、种植养殖传统以及周边市场需求等关键要素，精准筛选出诸如特色果蔬种植、小型畜禽养殖、传统手工艺制作等能持续创造收益的项目，确保这能够稳定发挥长效作用。
五、其他政策支持

（一）金融政策支持。加大庭院经济信贷资金支持，用足用好低息贷款、小额信贷等金融服务，促进涉农信贷的有效投放，解决农牧民资金短缺问题。

（二）技术服务支持。采取多种形式对庭院经济经营户进行培训指导，帮助解决生产经营中的困难问题，提高农户发展庭院经济的基本技能和经营管理水平。
（三）消费帮扶支持。加大产销对接力度和消费帮扶力度，通过定点帮扶、社会力量帮扶，采购和帮助销售庭院经济产品，提升产品品质和知名度。积极与电商企业对接，加大电商平台帮扶力度，扩大庭院经济产品销售规模。支持庭院经济经营户加大电商营销力度，开展直播带货，多种渠道促进产品销售。

六、有关要求

（一）严格把控奖补额度。由于奖补资金来源为中央和自治区衔接资金，庭院经济奖补资金与国家其他补贴资金的总和，不得超过庭院经济项目的实际实施总成本。在核算补贴发放时，乡村两级要严格审核成本票据、资金流向，确保补贴发放合理合规。

（二）落实项目进度调度。每月20日前，项目实施主体向旗农牧和科技局上报庭院经济项目进展情况。旗农村牧区工作领导小组办公室要对上报的项目进展情况进行分析研判，对进度滞后的项目进行重点跟踪，及时下发督办通知，确保项目按计划推进。

（三）强化部门协调联动。旗农牧和科技局、城市综合行政执法局、住建局、市场监督管理局等部门要密切配合，与科尔沁镇、居力很镇对接，做好“农村地摊”摊点的规划与设立工作。加强信息互通，及时解决摊点设立和运营过程中出现的问题。

（四）拓宽产品销售渠道。各帮扶单位、驻村第一书记、驻村队员要主动对接企业、商超、电商平台，帮助庭院经济农户获取订单，推动庭院经济产品进入市场。

    附件：

1.科右前旗镇（乡、苏木）村（嘎查）农牧户实施高质量庭院经济意愿调查表

2.科右前旗镇（乡、苏木）村（嘎查）实施高质量庭院经济项目计划表

3.科右前旗镇（乡、苏木）村（嘎查）实施庭院经济项目补助明细表

4.科右前旗高质量发展庭院经济项目验收表

5.2025年科右前旗高质量庭院经济项目奖补目录

6.科右前旗脱贫户监测户牛羊出栏台账
附件1

科右前旗镇（乡、苏木）村（嘎查）农牧户实施高质量庭院经济意愿调查表
	填表人姓名
	
	性别
	□男□女
	年龄
	

	农牧户属性
	□脱贫户□监测户□重点人群
	是否具有劳动能力
	□是□否

	发展庭院经济意愿类型
	


填表日期：



年



月


日

附件2

科右前旗镇（乡、苏木）村（嘎查）实施高质量庭院经济项目计划表

填报单位：

	户主姓名
	农牧户属性
	庭院经济类型
	计划实施数量
	备注

	
	脱贫户/监测户
	重点人群
	
	单位
	数量
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件3

科右前旗镇（乡、苏木）村（嘎查）实施庭院经济项目补助明细表

填报单位：

	户主姓名
	农牧户属性
	庭院经济类型
	验收项目数量
	补助标准
	补助金额

（元）

	
	脱贫户/监测户
	重点人群
	
	单位
	数量
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附件4

科右前旗高质量发展庭院经济项目验收表
[image: image1.emf]户主姓名 身份证号

家庭人口 联系电话

项目名称 项目类型

奖补情况 户类型 补贴金额（元）

建设内容及规

模

                        （盖 章）

                        年   月   日

     验收人员签字：

     验收人员签字：

     嘎查书记签字：

     第一书记签字：

                       （盖 章）

                        年   月   日

苏木（镇）意见

     包片领导签字：

项目户

基本情况



庭院经济照片

（照片粘贴处）



户主和项目内容合照

嘎查委员会意见



	附件5

	2025年科右前旗高质量庭院经济项目奖补目录

	项目名称
	建设内容
	验收标准
	补助标准
	备注

	
	
	
	脱贫户（监测户）
	重点人群
	

	种植业   “五微小园”
	庭院种植
	必须签订回收订单并出售增收，成活率高于90%。
	脱贫户按照实际投资额70%补助、监测户按照实际投资额90%补助，每户最高补助10000元。
	重点人群（一般户）按照实际投资额50%补助，每户最高补助10000元。
	投入单价及成本由嘎查村及苏木乡镇以实际验收为准

	
	庭院冷棚
	钢檩条：钢架钢材品种规格：u型钢2.5*5，质量0.5t，安装高度2.2-3.2m；钢支撑钢檩条：钢材品种规格：角钢5*5，厚度2.5。
	脱贫户按照实际投资额70%补助、监测户按照实际投资额90%补助，每户最高补助10000元。
	重点人群（一般户）按照实际投资额50%补助，每户最高补助10000元。
	投入单价及成本由嘎查村及苏木乡镇以实际验收为准

	养殖业   “家畜入市”
	庭院小型畜禽养殖
	必须签订回收订单并出售增收，成活率高于90%。
	脱贫户按照实际投资额70%补助、监测户按照实际投资额90%补助，每户最高补助10000元。
	重点人群（一般户）按照实际投资额50%补助，每户最高补助10000元。
	投入单价及成本由嘎查村及苏木乡镇以实际验收为准

	
	庭院大型牲畜出栏
	1.自家存栏6月龄以上羊。
2.自家存栏6月龄以上的牛（马、驴）。
	每只羊补助100元；牛马驴每头补助500元，每户最高补助3000元。
	无
	投入单价及成本由嘎查村及苏木乡镇以实际验收为准

	项目名称
	建设内容
	验收标准
	补助标准
	备注

	
	
	
	脱贫户（监测户）
	重点人群
	

	特色服务业 “十五小”
	庭院小产业
	购置生产用具
	脱贫户按照实际投资额70%补助、监测户按照实际投资额90%补助，每户最高补助10000元。
	重点人群（一般户）按照实际投资额50%补助，每户最高补助10000元。
	投入单价及成本由嘎查村及苏木乡镇以实际验收为准，务必有发票

	特色旅游  “到户游”
	院子餐厅、特色民宿、家庭旅馆、牧户游、农家院
	查验是否具备开办条件，各项手续是否齐全、是否办理营业执照。
	脱贫户按照实际投资额70%补助、监测户按照实际投资额90%补助，每户最高补助20000元。
	重点人群（一般户）按照实际投资额50%补助，每户最高补助20000元。
	投入单价及成本由嘎查村及苏木乡镇以实际验收为准，务必有发票

	项目名称
	建设内容
	验收标准
	补助标准
	备注

	
	
	
	脱贫户（监测户）
	一般户
	

	科学储粮
	科学储粮
	补贴按照农户建完验收后的实际情况和最高补助标准封顶线据实发放。既：种植多少玉米，就按照实际种植面积进行补助，不允许少种多建圆囤，否则视为套取国家财政补助资金。不允许多建圆囤，但是可以据实少建圆囤。


	脱贫户按照实际投资额70%补助、监测户按照实际投资额90%补助，每户最高补助10000元。
	一般户按照实际投资额50%补助，每户最高补助10000元。
	投入单价及成本由嘎查村及苏木乡镇以实际验收为准


附件6

科右前旗脱贫户、监测户牛羊出栏台账
	乡镇
	嘎查村
	类型

（牛、羊）
	现有存栏只数

（头数）
	实际出栏只数（头数）
	出售

时间
	出售

金额
	应补贴金额
	实补金额
	脱贫户、监测户签字确认

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




